## Sheet1
Task | Start | Duration | End
Requirements Gathering | 2025-06-01 | 5 | 2025-06-06
System Design | 2025-06-07 | 5 | 2025-06-12
Front-End Development | 2025-06-13 | 7 | 2025-06-20
Back-End Development | 2025-06-13 | 10 | 2025-06-23
Testing | 2025-06-24 | 5 | 2025-06-29
Final Report | 2025-06-30 | 4 | 2025-07-04